Załącznik nr 5

UMOWA  nr  ZP…………………….

Zawarta w  dniu ……….. w Starachowicach pomiędzy:

1. 		Powiatem Starachowickim (27-200  Starachowice ul. Dr Władysława  Borkowskiego 4)  NIP  664-19-34-337 – Zarządem Dróg Powiatowych z siedzibą w Starachowicach            (ul. Ostrowiecka 15 27-200 Starachowice) reprezentowanym przez:

………………………………………………………..

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

2. 	.…………………………………………………………

reprezentowanym  przez:

……………………………………………………………

zwanym dalej  „Wykonawcą”,

zwanych łącznie „Stronami”

umowa następującej treści zwana „Umową” :

§ 1

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem Umowy jest :

- „Wykonanie prac remontowych na obiekcie mostowym zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej nr 1590T w miejscowości Wieloborowice”.

1.	Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie prac remontowych na obiekcie mostowym zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej nr 1590T w miejscowości Wieloborowice.              W ramach przewidywanych prac remontowych należy wykonać następujący zakres robót: prace przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, wykonanie nawierzchni, roboty wykończeniowe, fundamentowanie oraz inne roboty mostowe.

2.  Szczegółowy opis robót wchodzących w skład przedmiotu zamówienia oraz ilość zawiera Przedmiar robót oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne („SST”), stanowiące integralną część Umowy.

3.	Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy robót koniecznych” tj. robót, które należy wykonać, a nie  zostały uwzględnione                    w przedmiarze robót, a także dopuszcza rezygnację z wykonania pewnych robót przewidzianych  w przedmiarze, w sytuacji gdy ich wykonanie jest zbędne do prawidłowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej) wykonania przedmiotu Umowy, roboty „zaniechane”.

4. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne tj: 
roboty, które mogą być wprowadzone w stosunku  do robót  ujętych w  przedmiarze robót       o którym mowa w ust. 4 przewidzianych do wykonania w określonej technologii                        z zastosowaniem określonych materiałów i urządzeń, a będą wykonane przy użyciu innych materiałów, urządzeń lub innej technologii, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Roboty zamienne muszą być wykonane          w miejsce robót pierwotnie zakładanych.

5. W przypadku, gdy zajdzie konieczność wykonania robót nie objętych przedmiotem Umowy,      a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania Umowy, roboty te mogą być wykonane na podstawie  protokołu zatwierdzonego przez Zamawiającego.

6.	W  przypadku wystąpienia robót zamiennych i robót wymienionych w ust.5, wycena tych robót zostanie dokonana w oparciu  o założenia:

a) jeżeli wystąpią roboty, które odpowiadać będą opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym 
     cena jednostkowa tych robót przyjęta zostanie z kosztorysu ofertowego,

b) jeżeli wystąpią roboty, które nie będą odpowiadać opisowi  pozycji w kosztorysie
     ofertowym, ceny jednostkowe tych robót zostaną ustalone jako średnie ceny z umów 
     zawartych przez Zamawiającego w roku 2025.

7. Wystąpienie okoliczności opisanych w ust.3, ust. 4 oraz ust. 5 wymaga zawarcia                    z   Wykonawcą aneksu do Umowy.

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem Umowy
      zgodnie z :

a.   Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót,

b.   zasadami wiedzy technicznej,

c.   obowiązującymi  przepisami prawa,

d.   przepisami o ruchu drogowym.

§  2

TERMIN REALIZACJI

1.  Zakończenie realizacji Umowy – w ciągu 2 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

2. Zamawiający dopuszcza  przedłużenie terminu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności, w szczególności takich jak:

2.1  wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności, w szczególności takich jak wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie pozwalających na prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie odpowiedniej jakości wykonywanych robót, tj.: ciągłe opady atmosferyczne (trwające powyżej 3 dni) lub wstrzymanie robót po opadach w związku z namoknięciem terenu, zalaniem terenu  budowy i uszkodzeniami  przez intensywne opady;

2.2  wystąpienia robót nie objętych przedmiotem zamówienia (robót dodatkowych), które są niezbędne do wykonania, a których  realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu Umowy,

2.3  wystąpienia konieczności wykonania robót „koniecznych” lub robót zamiennych,

2.4	ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym 
z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i konieczności 
wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji.

2.5.  w przypadku przedłużania się procedur administracyjnych.

§  3

OBOWIĄZKI   I  UPRAWNIENIA  ZAMAWIAJĄCEGO

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a.  dokonanie odbioru  robót;

b.  zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

2.  Zamawiający  uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości  wykonania przedmiotu 
       Umowy przez Wykonawcę, a w szczególności jakości wykonanych robót,  użycia właściwych
       materiałów i urządzeń oraz przestrzegania wszystkich warunków zawartych
       w SST.

§  4

OBOWIĄZKI   WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1.		Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie  z Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi  obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych;

2. 		przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu na czas trwania robót wraz ze wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, w tym           z Zarządem Dróg Powiatowych w Starachowicach oraz zatwierdzeniem przez stosowny organ i wykona właściwe oznakowanie zgodne  z  zatwierdzonym projektem. Wykonawca będzie również dokonywał  bieżącego przeglądu i konserwacji oznakowania:

a. Wykonawca przystąpi do wykonywania robót  – w terminie 14 dni od daty 
      ostatecznego zatwierdzenia  projektu organizacji   ruchu na czas trwania robót, ale 
      nie później niż 30 dni od daty  przekazania placu budowy;

b.   Wykonawca może rozpocząć prace związane z realizacją robót objętych Umową przed   uzyskaniem zatwierdzenia projektu organizacji ruchu, w zakresie rzeczowym uzgodnionym uprzednio z Zamawiającym. Wykonawca ma obowiązek odpowiedniego oznakowania placu budowy przed rozpoczęciem prac, w sposób uprzednio uzgodniony z Zamawiającym, do czasu uzyskania zatwierdzonego projektu organizacji ruchu;

3.  	Za  prawidłowość  oznakowania  robót od  chwili  rozpoczęcia  robót  aż  do  ich 
            zakończenia,  odpowiedzialny  jest  Wykonawca;

4. 		Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas 
            wykonywania przedmiotu Umowy  własnym działaniem, osobom trzecim na  terenie
            prowadzenia robót budowy i na terenie przyległym w stopniu całkowicie 
            zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego;

5.   	Dbałość o przestrzeganie przepisów ochrony środowiska.

Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie  przepisów dotyczących
     	 	ochrony środowiska  na terenie budowy i na terenie przyległym  do terenu budowy. 
      		Wszelkie kary  związane z zanieczyszczeniem  środowiska  oraz niewłaściwym 
      		postępowaniem z odpadami  obciążają Wykonawcę;

6.  	Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność ochrony reperów oraz słupków 
granicznych geodezyjnych punktów pomiarowych osnowy geodezyjnej w czasie wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku uszkodzenia ww. elementów Wykonawca na własny koszt  odtworzy uszkodzone elementy wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów i związanej z tym dokumentacji. W przypadku  usunięcia reperu, fakt ten należy zgłosić do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej                       i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Starachowicach.

§ 5

MATERIAŁY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z  materiałów własnych  oraz materiałów pochodzących z rozbiórki a nadających się do ponownego wbudowania. Materiały powinny odpowiadać wymogom Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się prowadzić zgodną z obowiązującymi przepisami kontrolę jakości materiałów i robót.

§ 6

WYNAGRODZENIE

1. Rozliczenie za  wykonanie przedmiotu Umowy odbywać się  będzie według cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym będącym załącznikiem do Umowy.

2.  Przewidywana wartość Umowy wynosi zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia [  ] :

…………………….. zł netto

………….. zł ………%   podatek VAT
      ………………………. zł brutto.

słownie złotych:  ……………………………………………………………………………………………….

3.	Wynagrodzenie zawiera podatek VAT oraz wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny.

4. Wynagrodzenie, określone w ust. 2. jest wynagrodzeniem kosztorysowym, ostateczne  
     wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w kosztorysie powykonawczym
     sporządzonym przy uwzględnieniu faktycznie wykonanych ilości robót stwierdzonych
     dokonanym obmiarem  i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym będącym
     załącznikiem do oferty Wykonawcy z dnia [  ].

5.  Ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów robót określone w kosztorysie ofertowym 
      pozostają niezmienne na cały okres realizacji zamówienia.

6.  Zmiana wartości Umowy w związku z ilością wykonanych robót wymaga sporządzenia 
       aneksu do Umowy.

§ 7

UPRAWNIENIA  Z  TYTUŁU  RĘKOJMI  I  GWARANCJI  JJAKOŚCI

1.  Strony  postanawiają, że niezależnie od  odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi 
za wady przedmiotu Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot Umowy 
36 miesięcznej gwarancji jakości. Początkowy bieg  terminów rękojmi i gwarancji  będzie liczony od daty podpisania protokołu  odbioru końcowego.

2. W okresie rękojmi, gwarancji Wykonawca przystąpi do usunięcia  ujawnionych wad  
 w  terminie 3  dni   od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego i  usunie je na własny  koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. O wykryciu wady w przedmiocie Umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę
      pisemnie  określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin 
      oględzin przedmiotu Umowy  w celu protokólarnego  stwierdzenia ujawnionych wad.

4.  Następnie Zamawiający pisemnie  wzywa Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad
      podając jednocześnie termin ich wykonania.

5. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie,  
      Zamawiający może zlecić usunięcie wad  innemu podmiotowi po uprzednim pisemnym 
     powiadomieniu Wykonawcy, obciążając kosztami Wykonawcę z zachowaniem  
     wszelkich roszczeń  o naprawienie wady.

§ 8

ODBIÓR   ROBÓT

1. Odbiór  końcowy zostanie dokonany po zakończeniu realizacji całości przedmiotu Umowy.

2. O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadamia  Zamawiającego pisemnie.

3. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zgłoszenia od Wykonawcy.

4. Wykonanie i odbiory robót  oraz ewentualnych robót usterkowych będą się odbywać zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót.

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia  dokonane w toku odbioru.

6.	Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to wykonany przedmiot Umowy nie zostanie odebrany, a Zamawiającemu przysługują  następujące uprawnienia:

6.1.  Jeżeli wady nadają się do usunięcia :

a.  wyznaczenie terminu na usunięcie wad;

b. za czas od dnia zakończenia robót podany w § 2 ust. 1 do dnia usunięcia wad zostaną naliczone  kary  zgonie z § 10 ust.2 lit. b.

c. po usunięciu wad Wykonawca jest zobowiązany wystąpić ponownie 
o dokonanie  odbioru przez Zamawiającego.

6.2.  Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy  lub żądać wykonania  przedmiotu Umowy po raz drugi w terminie określonym przez  Zamawiającego  z zastrzeżeniem  naliczenia kar umownych od  terminu określonego  w § 2 ust. 1, jak za zwłokę w wykonaniu  robót w  terminie (§ 10 ust.2 lit. b).

§ 9

WARUNKI  PŁATNOŚCI

1.	Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturą VAT po dokonaniu odbioru końcowego robót.

2. Podstawą do wystawienia  faktury  będzie protokół odbioru końcowego, podpisany   przez  osoby uczestniczące w odbiorze ze strony Zamawiającego oraz Wykonawcy i zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach.

3. Płatność wynagrodzenia  dla Wykonawcy  dokonywana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej   faktury  VAT w ciągu 21 dni  kalendarzowych od dnia  doręczenia  faktury Zamawiającemu.

4. Faktury należy wystawiać w następujący sposób::

Nabywca :  Powiat Starachowicki

ul. Władysława Borkowskiego 4

27-200 Starachowice

NIP: 664 -19-34-337

Odbiorca:  Zarząd Dróg Powiatowych

w Starachowicach

ul. Ostrowiecka 15

27-200 Starachowice

5.	Fakturę należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych lub złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF).

6. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Wykonawca oświadcza, że wskazany numer rachunku bankowego jest zgodny z numerem rachunku rozliczeniowego widniejącego w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 10

KARY  UMOWNE

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  Umowy.

2.  Zamawiający będzie naliczał  Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach 
 i wysokościach:

a.   za niewykonanie robót przewidzianych Umową w terminie wskazanym w § 2 ust. 1    – 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 6 ust. 2  za każdy  dzień  zwłoki;

b.    za nie usunięcie w terminie wad powstałych w okresie rękojmi czy gwarancji –  0,5% 
       wartości  wynagrodzenia  umowy brutto określonego  w  § 6 ust. 2  za każdy dzień 
       zwłoki.

c. za odstąpienie  przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które 
             odpowiedzialność ponosi  Wykonawca  lub odstąpienia  od Umowy przez 
             Wykonawcę  z przyczyn niezależnych  od Zamawiającego – 20%  wynagrodzenia  
            umownego brutto  określonego § 6 ust. 2.

d.  za  wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji   ruchu   500,00 zł za każdy dzień ich wykonywania  z zastrzeżenie § 4 pkt. 2 lit. b Umowy.

e.	  za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 
             oznakowanie na czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie 
             oznakowania z nienależytą starannością 500,00 zł za każdy dzień 
             nieprawidłowości.

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego  do dokonywania  potrąceń naliczonych kar 
      umownych z wynagrodzenia  Wykonawcy przewidzianego Umową.

4.  Zamawiający może dochodzić  odszkodowania  przenoszącego  wysokość zastrzeżonych 
       kar umownych.

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie, wynosi 60 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2.

6.   Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności
      należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub
      jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

§ 11

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu Umowy:

a.  ze strony Zamawiającego:

……………………………………

b. ze strony Wykonawcy :

………………………….……….

§ 12

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim
spowodowane własnym działaniem  bądź zaniechaniem  związanym  z realizacją Umowy            w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i niezależnie od odpowiedzialności zawodowej przyjmuje na siebie odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu, jego pracownikom oraz osobom trzecim w związku z realizacją Umowy, a także odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków zatrudnionych pracowników.

§ 13

Wszelkie zmiany Umowy,  z  zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści Umowy, muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

1.	W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy  Kodeksu Cywilnego.

2.	Spory pomiędzy Stronami rozpatrywać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w   2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 16

Integralną częścią Umowy są:

1. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót;

2. Oferta Wykonawcy z dnia ………..

3. Przedmiar robót.

Załączniki:

1. Przedmiar robót.

Wykonawca                                                			 Zamawiający